Приложение

УТВЕРЖДЕН

постановлением территориальной избирательной комиссии Андреапольского района

от 27 июня 2014 года №102/655-3

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

мероприятий по подготовке и проведению 14 сентября 2014 года выборов депутатов 
Собрания депутатов Андреапольского района пятого созыва

|  | День голосования – 14 сентября 2014 года |
| --- | --- |

| № п/п | Содержание мероприятия | Срок исполнения |  | Ссылка на норму закона | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ |  |  |  |  |  |
| 1. | Опубликование списков избирательных участков с указанием их границ либо перечня населенных пунктов, номеров, мест нахождения участковых избирательных комиссий и помещений для голосования, а также их телефонов | Не позднее чем за 40 дней до дня голосования (не позднее 4 августа 2014 г.) |  | п.6 ст.16 Избирательного кодекса Тверской области (далее – Кодекс) | Глава администрации Андреапольского района |
| 2. | Образование избирательных участков в местах временного пребывания избирателей | Не позднее, чем за 30 дней до дня голосования (не позднее 14 августа 2014 г.) |  | п.4 ст.16 Кодекса | Территориальная избирательная комиссия |
| 3. | Опубликование (обнародование) информации об избирательных участках, образованных в местах временного пребывания избирателей | Не позднее дня, следующего за днем образования избирательных участков |  | п.7 ст.16 Кодекса | Территориальная избирательная комиссия |
| 4. | Формирование участковых избирательных комиссий (из резерва составов участковых комиссий) избирательных участков, образованных в местах временного пребывания избирателей | Не позднее, чем за 15 дней до дня голосования (не позднее 29 августа 2014 г.) В исключительных случаях – не позднее дня, предшествующего дню голосования (не позднее 12 сентября 2014 г.) |  | п.11 ст.23 Кодекса | Территориальная избирательная комиссия |
| СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ |  |  |  |  |  |
| 5. | Направление сведений об избирателях в территориальную избирательную комиссию для составления списков избирателей | Сразу после назначения дня голосования | п. 2 ст.13 Кодекса |  | Уполномоченное должностное лицо |
| 6. | Направление сведений об избирателях в участковые избирательные комиссии, в случае образования избирательных участков, в местах временного пребывания избирателей | После образования участковых избирательных комиссий в местах временного пребывания избирателей | п.2 ст.13 Кодекса |  | Руководители учреждений, в которых избиратели временно пребывают |
| 7. | Информирование территориальной избирательной комиссии об изменениях в ранее представленных для составления списков избирателей сведений об избирателях | Еженедельно со дня представления сведений | п.13 ст.13 Кодекса |  | Уполномоченное должностное лицо |
| 8. | Составление списков избирателей отдельно по каждому избирательному участку | Не позднее, чем за 11 дней до дня голосования. (не позднее 2 сентября 2014 г.) | ст.13 Кодекса |  | Территориальная избирательная комиссия (далее – ТИК) |
| 9. | Составление списков избирателей по избирательным участкам, образованным в местах временного пребывания избирателей | Не позднее, чем за один день до дня голосования (не позднее 12 сентября 2014 г.) | п.1 ст.13 Кодекса |  | Участковая избирательная комиссия (далее – УИК) |
| 10. | Передача по акту первого экземпляра списка избирателей, подписанного председателем и секретарем ТИК, составившей список, и заверенного печатью ТИК, в соответствующую участковую избирательную комиссию | Не позднее, чем за 10 дней до дня голосования (не позднее 3 сентября 2014 г.) | п.12 ст.13 Кодекса |  | ТИК |
| 11. | Передача списка избирателей, проголосовавших досрочно в ТИК, подписанного председателем и секретарем ТИК, составившей список, и заверенного печатью ТИК, в соответствующую УИК | Не позднее, чем за 3 дня до дня голосования (Не позднее 10 сентября 2014 г.) | п.12 ст.13 Кодекса |  | ТИК |
| 12. | Представление избирателям списка избирателей для ознакомления и его дополнительного уточнения | За 10 дней до дня голосования (с 3 сентября 2014 г.) | п.1 ст.14 Кодекса |  | УИК |
| 13. | Уточнение списков избирателей | С момента после получения списка избирателей по акту от ТИК (его составления УИК) и до окончания времени голосования | п.13 ст.13 Кодекса |  | УИК |
| 14. | Сброшюрование (прошивание), подписание председателем УИК и заверение печатью УИК каждой книги списка избирателей (в случае разделения первого экземпляра списка избирателей на отдельные книги) Подписание выверенного и уточненного списка избирателей и его заверение печатью УИК | Не позднее дня, предшествующего дню голосования (не позднее 13 сентября 2014 г.) | п.12, 13 ст.13 Кодекса |  | УИК, председатель и секретарь УИК |
| 15. | Подписание и заверение печатью УИК последней страницы списка избирателей после окончания работы со списком избирателей | После окончания голосования перед непосредственным подсчетом голосов избирателей | п.6 ст.64 Кодекса |  | Председатель, заместитель председателя или секретарь УИК |

| ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ СПИСКОВ КАНДИДАТОВ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 16. | Направление списка политических партий, иных общественных объединений, имеющих право принимать участие в выборах депутатов Собрания депутатов Андреапольского района в качестве избирательных объединений, по состоянию на день официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов в ТИК | Не позднее, чем через 3 дня со дня официального опубликования решения о назначении выборов (не позднее 30 июня 2014 г.) | п.9 ст.35 ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан», п.9 ст.30 Кодекса | Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Тверской области |
| 17. | Выдвижение кандидатов, списков кандидатов по многомандатным избирательным округам, муниципальному избирательному округу в депутаты Собрания депутатов Андреапольского района. | Начинается за 70 дней до дня голосования и заканчивается за 47 дней до дня голосования (с 5 июля до 18 часов по московскому времени 28 июля 2014 г.) | п.1 ст.102 Кодекса | Граждане, избирательные объединения |
| 18. | Выдача кандидату письменного подтверждения в получении заявлений о согласии баллотироваться, иных документов | Незамедлительно после представления документов | п.8 ст.29, п.10 ст.32 Кодекса | ТИК |
| 19. | Выдача уполномоченному представителю избирательного объединения письменного подтверждения получения документов для заверения списка кандидатов по многомандатным избирательным округам, муниципального списка кандидатов |  |  |  |
| 20. | Принятие решения о заверении либо об отказе в заверении списка кандидатов по многомандатному избирательному округу, муниципального списка кандидатов | В течение 3 дней со дня приема документов | п.5 ст.32 Кодекса | ТИК |
| 21. | Выдача уполномоченному представителю избирательного объединения решения о заверении списка кандидатов по многомандатному избирательному округу, муниципального списка кандидатов с копией заверенного списка кандидатов либо об отказе в его заверении | В течение одних суток с момента принятия соответствующего решения | п.5 ст.32 Кодекса | ТИК |
| 22. | Направление обращения с представлением о проверке достоверности сведений о кандидатах, представленных в ТИК в соответствующие органы | После представления сведений | п.101 ст. 32 , п.2. ст.35 Кодекса | ТИК |
| 23. | Сообщение ТИК (по ее представлению) результатов проверки достоверности сведений о кандидатах | В течение 10 дней со дня получения представления ТИК, а за 10 и менее дней до дня голосования – в срок, установленный ТИК | п.2. ст.35 Кодекса | Соответствующие органы |
| 24. | Сбор подписей избирателей в поддержку кандидата, выдвинутого в порядке самовыдвижения или избирательным объединением, муниципального списка кандидатов | Со дня, следующего за днем уведомления избирательной комиссии о выдвижении кандидата, заверения списка кандидатов | п.3 ст.33 Кодекса | Кандидаты, дееспособные граждане Российской Федерации, достигшие к моменту сбора подписей возраста 18 лет |
| 25. | Представление документов в ТИК для регистрации кандидата, выдвинутого в порядке самовыдвижения, кандидата выдвинутого избирательным объединением по многомандатному избирательному округу, муниципального списка кандидатов | Не позднее чем за 40 дней до дня голосования до 18 часов по московскому времени. (не позднее 4 августа 2014 года до 18 часов по московскому времени) | п.1 ст.34 Кодекса | Кандидат |
| 26. | Представление документов в ТИК для регистрации муниципального списка кандидатов |  | п.2 ст.34 Кодекса | Уполномоченный представитель избирательного объединения |
| 27. | Выдача кандидату, избирательному объединению в письменной форме подтверждения приема документов для регистрации | При приеме избирательных документов | п.3 ст.34 Кодекса | ТИК |
| 28. | Извещение кандидата, избирательного объединения о выявлении неполных сведений о кандидате (кандидатах), отсутствии каких-либо документов, представление которых в избирательную комиссию для уведомления о выдвижении кандидата (кандидатов), списка кандидатов и их регистрации предусмотрено законом, или несоблюдении требований закона к оформлению документов | Не позднее чем за 3 дня до дня заседания ТИК, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата, муниципального списка кандидатов | п.11 ст.35 Кодекса | ТИК |
| 29. | Передача копии протокола проверки подписных листов кандидату | Не позднее чем за двое суток до заседания ТИК, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | п.15 ст.35 Кодекса | ТИК |
| 30. | Внесение уточнений и дополнений в документы, содержащие сведения о кандидате (кандидатах), устранение неполноты сведений о кандидатах, замена представленного документа (в случае, если он оформлен с нарушением требований закона), предоставление копии какого-либо документа, в случае ее отсутствия. | Не позднее чем за один день до дня заседания ТИК, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата, муниципального списка кандидатов | п.11 ст.35 Кодекса | Кандидат, избирательное объединение |
| 31. | Принятие решения о регистрации кандидата, муниципального списка кандидатов либо мотивированного решения об отказе в регистрации кандидата, муниципального списка кандидатов | В течение 10 дней со дня приема необходимых для регистрации кандидата, списка кандидатов документов | п.1 ст.36 Кодекса | ТИК |
| 32. | Выдача кандидату либо уполномоченному представителю избирательного объединения, выдвинувшему кандидата, муниципальный список кандидатов копии решения об отказе в регистрации кандидата, муниципального списка кандидатов, об исключении кандидата из муниципального списка кандидатов с изложением оснований отказа (в случае принятия такого решения) | В течение суток с момента принятия решения | п.8 ст.36 Кодекса | ТИК |
| 33. | Выдача зарегистрированному кандидату удостоверения о регистрации (по форме, утвержденной ТИК) | После регистрации кандидата, муниципального списка кандидатов | п.11 ст.36 Кодекса | ТИК |
| 34. | Направление для опубликования в средства массовой информации (далее – СМИ) зарегистрированных муниципальных списков кандидатов | В течение 3 дней со дня принятия решения | п.111 ст.36 | ТИК |
| СТАТУС КАНДИДАТА, ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ |  |  |  |  |
| 35. | Представление в ТИК заверенной копии приказа (распоряжения) об освобождении от выполнения служебных обязанностей зарегистрированного кандидата, находящегося на государственной или муниципальной службе либо работающего в организации, осуществляющей выпуск СМИ | Не позднее чем через 5 дней со дня регистрации кандидата | п.2 ст.38 Кодекса | Зарегистрированный кандидат |
| 36. | Назначение доверенных лиц | После выдвижения кандидата, муниципального списка кандидатов | ст.40 Кодекса | Кандидат, избирательное объединение, выдвинувшее, муниципальный список кандидатов |
| 37. | Регистрация доверенных лиц кандидата, избирательного объединения | В течение 3 дней со дня поступления в ТИК письменного заявления кандидата (представления избирательного объединения) о назначении доверенных лиц вместе с заявлениями граждан о согласии быть доверенными лицами | п.1 ст.40 Кодекса | ТИК |
| 38. | Выдача удостоверений доверенным лицам | После регистрации доверенных лиц | п.3 ст.40 Кодекса | ТИК |
| 39. | Реализация кандидатом, избирательным объединением права на отзыв доверенных лиц | После представления (в любое время) в ТИК уведомления об отзыве доверенных лиц | п.3 ст.40 Кодекса | Кандидат, избирательное объединение, выдвинувшее муниципальный список кандидатов |
| 40. | Назначение члена ТИК с правом совещательного голоса | Со дня представления в ТИК документов для регистрации кандидата, муниципального списка кандидатов | п.19 ст.25 Кодекса | Кандидат, избирательное объединение, выдвинувшее муниципальный список кандидатов |
| 41. | Назначение члена УИК с правом совещательного голоса | Со дня принятия ТИК решения о регистрации кандидата, муниципального списка кандидатов | п.19 ст.25 Кодекса | Зарегистрированный кандидат, избирательное объединение, выдвинувшее муниципальный список кандидатов |
| 42. | Реализация права кандидата, выдвинутого в составе муниципального списка кандидатов, снять свою кандидатуру | Не позднее, чем за 15 дней до дня голосования (не позднее 29 августа 2014 г.) В случае наличия вынуждающих к тому обстоятельствах – не позднее чем за один день до дня голосования (не позднее 12 сентября 2014 г.) | п.13 ст.36 Кодекса | Кандидат, выдвинутый в составе муниципального списка кандидатов |
| 43. | Реализация права кандидата, выдвинутого непосредственно, снять свою кандидатуру | Не позднее, чем за 5 дней до дня голосования (не позднее 8 сентября 2014 г.) В случае наличия вынуждающих к тому обстоятельствах – не позднее чем за один день до дня голосования (не позднее 12 сентября 2014 г.) | п.13 ст.36 Кодекса | Кандидат, выдвинутый непосредственно |
| 44. | Реализация права избирательного объединения на отзыв кандидата, выдвинутого им по многомандатному избирательному округу | Не позднее, чем за 5 дней до дня голосования (не позднее 8 сентября 2014 г.) | п.15 ст.36 Кодекса | Избирательное объединение (в порядке и по основаниям, предусмотренным действующим законодательством и (или) уставом избирательного объединения) |
| 45. | Реализация права избирательного объединения исключить кандидата (кандидатов) из выдвинутого им муниципального списка кандидатов | Не позднее, чем за 15 дней до дня голосования (не позднее 29 августа 2014 г.) | п.15 ст.36 Кодекса |  |
| 46. | Реализация права избирательного объединения отозвать кандидата на должность главы муниципального образования, муниципальный список кандидатов | Не позднее, чем за 5 дней до дня голосования (не позднее 8 сентября 2014 г.) | п.14 ст.36 Кодекса | Орган избирательного объединения, принявший решение о выдвижении кандидата муниципального списка кандидатов |

| ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 47. | Агитационный период | Начинается со дня выдвижения кандидата, муниципального списка кандидатов и прекращается в ноль часов по московскому времени (Последний день агитационного периода – 12 сентября 2014 г.) | п.1 ст.46 Кодекса |  |
| 48. | Предоставление в ТИК перечня муниципальных организаций теле- и(или) радиовещания, периодических печатных изданий, которые обязаны предоставить эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации | Не позднее чем на пятый день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов (не позднее 2 июля 2014 г.) | п.6,7 ст.44 Кодекса | Управление Роскомнадзора по Тверской области |
| 49. | Опубликование перечня муниципальных организаций телерадиовещания, периодических печатных изданий, которые обязаны предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации | После получения указанного перечня от Управления Роскомнадзора по Тверской области. | п.6 ст.44 Кодекса | ТИК, редакция муниципального периодического печатного издания |
| 50. | Проведение предвыборной агитации на каналах организаций телерадиовещания и в периодических печатных изданиях | Начинается за 28 дней до дня голосования и прекращается в ноль часов по московскому времени за одни сутки до дня голосования (с 16 августа и до ноля часов 13 сентября 2014 г. (последний день агитационного периода – 12 сентября 2014 г.) | п.2 ст.46 Кодекса | Зарегистрированный кандидат, избирательное объединение, зарегистрировавшее муниципальный список кандидатов |
| 51. | Безвозмездное предоставление ТИК эфирного времени, для информирования избирателей, опубликования их решений и актов, размещения иной печатной информации | Со дня официального опубликования решения о назначении выборов и до дня официального опубликования их результатов | п.16 ст.17 Кодекса | Муниципальные организации, осуществляющие теле- и (или) радиовещание, редакции муниципальных периодических печатных изданий |
| 52. | Опубликование сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади. Представление указанных сведений вместе с уведомлениями о готовности предоставить кандидатам, избирательным объединениям эфирное время, печатную площадь в ТИК | Не позднее чем, через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов (не позднее 27 июля 2014 г.) | п.6 ст.47 Кодекса | Организации телерадиовещания и редакции периодических печатных изданий |
| 53. | - Публикация информации об общем объеме бесплатной печатной площади, которую периодическое печатное издание предоставляет для проведения предвыборной агитации | Не позднее чем, через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов (не позднее 27 июля 2014 г.) | п.3 ст.49 Кодекса | Редакции муниципальных периодических печатных изданий |
| 54. | Подача письменных заявок на участие в жеребьевке, проводимой организацией телерадиовещания, редакцией периодического печатного издания | До начала проведения жеребьевки. | п.14 ст.48, п.9 ст.49 Кодекса | Зарегистрированный кандидат, уполномоченный представитель избирательного объединения, выдвинувшего муниципальный список кандидатов |
| 55. | Проведение жеребьевки в целях распределения печатной площади и определения дат опубликования предвыборных агитационных материалов зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений, зарегистрировавших муниципальные списки кандидатов | По завершении регистрации кандидатов, муниципальных списков кандидатов, но не позднее чем за 29 дней до дня голосования. (не позднее 15 августа 2014 г.) | п.6 ст.49 Кодекса | Редакция муниципального периодического печатного издания с участием заинтересованных лиц |
| 56. | Проведение жеребьевки в целях распределения бесплатного эфирного времени между всеми зарегистрированными кандидатами, избирательными объединениями зарегистрировавшими муниципальные списки кандидатов и определение даты и времени выхода в эфир совместных агитационных мероприятий кандидатов, избирательных объединений и (или) предвыборных агитационных материалов | По завершении регистрации кандидатов, но не позднее, чем за 29 дней до дня голосования. (не позднее 15 августа 2014 г.) | п.10 ст.48 Кодекса | ТИК с участием заинтересованных лиц |
| 57. | Проведение жеребьевки в целях определения даты и времени выхода в эфир платных предвыборных агитационных материалов зарегистрированных кандидатов | По завершении регистрации кандидатов, но не позднее, чем за 29 дней до дня голосования. (не позднее 15 августа 2014 г.) | п.10 ст.48 Кодекса | Муниципальные организации телерадиовещания на основе письменных заявок, поданных кандидатами, с участием заинтересованных лиц |
| 58. | Реализация права отказаться от использования эфирного времени, печатной площади после проведения жеребьевки | Не позднее, чем за 2 дня до выхода в эфир предвыборного агитационного материала, опубликования предвыборных агитационных материалов | п.15 ст.48, п.10 ст.49 Кодекса | Зарегистрированный кандидат, избирательное объединение, зарегистрировавшее муниципальный список кандидатов |
| 59. | Опубликование в муниципальных периодических печатных изданиях определенного в результате жеребьевки, графика распределения бесплатной и платной печатной площади, эфирного времени | Непосредственно после проведения жеребьевки | п.11 ст.48, п.6 ст.49 Кодекса | Муниципальные организации телерадиовещания, редакции муниципальных периодических печатных изданий, проводившие жеребьевку |
| 60. | Предоставление в филиал Сбербанка РФ платежного документа об оплате стоимости эфирного времени, печатной площади в полном объеме | Не позднее, чем за 2 дня до дня предоставления эфирного времени, опубликования предвыборного агитационного материала | п.19 ст.48, п.12 ст.49 Кодекса | Зарегистрированный кандидат, избирательное объединение, зарегистрировавшее муниципальный список кандидатов |
| 61. | Предоставление копии платежного документа с отметкой филиала Сбербанка РФ в организацию телерадиовещания, редакцию периодического печатного издания | До предоставления эфирного времени, печатной площади | п.19 ст.48, п.12 ст.49 Кодекса | Зарегистрированный кандидат, избирательное объединение, зарегистрировавшее муниципальный список кандидатов |
| 62. | Хранение видео- и аудиозаписей, содержащих предвыборную агитацию | Не менее 12 месяцев со дня выхода в эфир теле и радиопрограмм | п.21 ст.48 Кодекса | Организации телерадиовещания, предоставлявшие эфирное время |
| 63. | Предоставление в ТИК данных об учете объемов и стоимости эфирного времени и печатной площади, предоставленных для проведения предвыборной агитации | Не позднее, чем через 10 дней со дня голосования (не позднее 24 сентября 2014 г.) | п.8 ст.47 Кодекса | Организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий, предоставлявшие кандидатам эфирное время, печатную площадь |
| 64. | Хранение документов об учете объемов и стоимости эфирного времени и печатной площади, предоставленных для проведения предвыборной агитации | Не менее 3 лет со дня голосования (до 14 сентября 2017 г.) | п.9 ст.47 Кодекса |  |
| 65. | Опубликование сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты работ или услуг по изготовлению печатных предвыборных агитационных материалов. Представление указанных сведений в ТИК | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов (не позднее 27 июля 2014 г.) | п.11 ст.51 Кодекса | Организации, индивидуальные предприниматели, оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов |
| 66. | Представление в ТИК экземпляров печатных агитационных материалов или их копий, экземпляров аудиовизуальных агитационных материалов, фотографий иных агитационных материалов, а также сведений о месте нахождения (об адресе места жительства) организации (лица), изготовившей и заказавшей (изготовившего и заказавшего) эти материалы | После оплаты их изготовления и до начала распространения | п.3, 5 ст.51 Кодекса | Кандидат, избирательное объединение, выдвинувшее муниципальный список кандидатов |
| 67. | Выделение специальных мест для размещения предвыборных печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка | Не позднее, чем за 30 дней до дня голосования (не позднее 14 августа 2014 г.) | п.7 ст.51 Кодекса | Органы местного самоуправления по предложению ТИК |
| 68. | Подача и рассмотрение уведомлений организаторов митингов, демонстраций, шествий и пикетирований, носящих агитационный характер | В соответствие с Федеральным законом от 19.6.2004 №54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» (далее - №54-ФЗ) | п.2 ст.50 Кодекса, ст.ст.7, 12 №54-ФЗ | Организатор агитационного публичного мероприятия, орган местного самоуправления |
| 69. | Рассмотрение заявок на выделение помещений для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц, представителей избирательных объединений, зарегистрировавших муниципальные списки кандидатов, с избирателями | В течение 3 дней со дня подачи заявки | п.5 ст.50 Кодекса | Собственник, владелец помещения |
| 70. | Уведомление в письменной форме ТИК о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату, избирательному объединению, об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам | Не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения | п.4 ст.50 Кодекса | Собственник, владелец помещения |
| 71. | Размещение информации, содержащейся в уведомлении о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату, избирательному объединению полученном от собственника, владельца помещения, в информационно-телекоммуникационной сети общего пользования «Интернет», либо доведение данной информации иным способом до сведения других зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений | В течение двух суток с момента получения уведомления | п.41 ст.50 Кодекса | ТИК |
| 72. | Оповещение зарегистрированных кандидатов либо их доверенных лиц, представителей всех избирательных объединений, зарегистрировавших муниципальные списки кандидатов о времени и месте встречи с избирателями из числа военнослужащих, организуемой в расположении воинской части либо в военной организации или учреждении (при отсутствии иных пригодных для проведения собрании помещений) | Не позднее чем за 3 дня до проведения встречи | п.7 ст.50 Кодекса | ТИК, командир соответствующей воинской части |
| 73. | - Предоставление на безвозмедной основе по заявке зарегистрированного кандидата, избирательного объединения, зарегистрировавшего муниципальный список кандидатов помещения, пригодного для проведения агитационных публичных мероприятий в форме собраний и находящееся в государственной или муниципальной собственности на время, установленное ТИК | После регистрации кандидата, муниципального списка кандидатов | п.3 ст.50 Кодекса | Собственник, владелец помещения |
| 74. | Оповещение избирателей о времени и месте голосования через СМИ или иным способом | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования. (не позднее 3 сентября 2014 г.) | п.2 ст.61 Кодекса | ТИК, УИК |
| 75. | Запрет на опубликование (обнародование) результатов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с выборами, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть Интернет). | В течение 5 дней до дня голосования, а также в день голосования (с 9 по 14 сентября 2014 г.) | п.3 ст.43 Кодекса |  |
| 76. | Публикация политической партией своей предвыборной программы не менее чем в одном муниципальном периодическом печатном издании, а также размещение ее в информационно- коммуникационной сети общего пользования «Интернет» | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования (не позднее 3 сентября 2014 г.) | п.10 ст.45 Кодекса, п.4 ст.36 Федерального закона от 11 июля 2001 года N 95-ФЗ «О политических партиях» | Политическая партия, выдвинувшая зарегистрированных кандидатов, зарегистрированный муниципальный список кандидатов |
| ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ |  |  |  |  |
| 77. | Перечисление средств ТИК на проведение выборов | Не позднее чем в десятидневный срок со дня официального опубликования решения о назначении выборов (не позднее 6 июля 2014 г.) | п.1,2, ст.53 Кодекса | Администрация Андреапольского района |
| 78. | Выдача кандидату разрешения для открытия специального избирательного счета | В день получения ТИК заявления кандидата в письменной форме о согласии баллотироваться, иных документов, представляемых в порядке, установленном статьями 29 и 30 Кодекса | п.п. 1, 13 ст.54 Кодекса | ТИК |
| 79. | Открытие кандидатом либо его уполномоченным представителем по финансовым вопросам специального избирательного счета для создания избирательного фонда | После получения разрешения на открытие специального избирательного счета до предоставления документов на регистрацию | п.1 ст.54 Кодекса | Кандидат либо его уполномоченный представитель по финансовым вопросам |
| 80. | Открытие избирательным объединением, выдвинувшим муниципальный список кандидатов специального избирательного счета для создания избирательного фонда | После получения разрешения на открытие специального избирательного счета, после заверения муниципального списка кандидатов и регистрации уполномоченных представителей избирательных объединений по финансовым вопросам, но не позднее дня представления в ТИК документов для регистрации муниципального списка кандидатов | п.1, 13 ст.54 Кодекса | Уполномоченный представитель избирательного объединения по финансовым вопросам |
| 81. | Представление по требованию кандидата, избирательного объединения, ТИК информации о поступлении и расходовании средств, находящихся на специальном избирательном счете кандидата, избирательного объединения | Периодически по требованию ТИК, кандидата, избирательного объединения | п.7 ст.56 Кодекса | Отделение Сберегательного Банка Российской Федерации, в котором открыт специальный избирательный счет кандидата, избирательного объединения |
| 82. | Представление ТИК (по ее представлению), а по соответствующему избирательному фонду – по требованию кандидата, избирательного объединения, заверенных копий первичных финансовых документов, подтверждающих поступление и расходование средств избирательного фонда | В трехдневный срок, а за 3 дня до дня голосования – немедленно |  |  |
| 83. | Направление в СМИ для опубликования сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов, избирательных объединений | До дня голосования, периодически, но не реже чем один раз в две недели | п.9 ст.56 Кодекса | ТИК |
| 84. | Опубликование сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов, избирательных объединений, передаваемых ТИК | В течение 3 дней со дня получения сведений | п.9 ст.56 Кодекса | Редакции муниципальных периодических печатных изданий |
| 85. | Осуществление на безвозмездной основе проверки достоверности сведений, указанных гражданами и юридическими лицами при внесении (перечислении) добровольных пожертвований в избирательные фонды. Информирование ТИК о результатах проверки | В пятидневный срок со дня поступления представления ТИК | п.16 ст.56 Кодекса | Структурные подразделения территориальных подразделений ФМС, ФНС, ФРС; Управление Министерства юстиции по Тверской области |
| 86. | Перечисление пожертвований, внесенных анонимным жертвователем в доход соответствующего бюджета | Не позднее чем через 10 дней со дня поступления на специальный избирательный счет кандидата | п.8 ст.54 Кодекса | Кандидат, избирательное объединение |
| 87. | Возврат пожертвований, внесенных в избирательный фонд кандидата, избирательного объединения гражданином или юридическим лицом, не имеющими права осуществлять такое пожертвование, либо если пожертвование внесено с нарушением требований пунктов 6 и 7 статьи 54 Кодекса, либо если пожертвование внесено в размере, превышающем установленный законом максимальный размер такого пожертвования |  |  |  |
| 88. | Перечисление неизрасходованных денежных средств, находящихся на специальном избирательном счете кандидата, избирательного объединения гражданам и юридическим лицам, осуществившим пожертвования либо перечисления в их избирательные фонды | После дня голосования (после 14 сентября 2014 г.) | п.14 ст.56 Кодекса | Кандидат, избирательное объединение |
| 89. | Перечисление остатков неизрасходованных денежных средств на специальном избирательном счете кандидата, избирательного объединения в доход соответствующего бюджета | По истечении 60 дней со дня голосования (с 13 ноября 2014 г.) | п.14 ст.56 Кодекса | Отделение Сберегательного Банка Российской Федерации по письменному указанию ТИК |
| 90. | Представление первого финансового отчета в ТИК | Одновременно с представлением документов, необходимых для регистрации | п.10 ст.56 Кодекса | Кандидат, избирательное объединение |
| 91. | Представление итогового финансового отчета в ТИК | Не позднее, чем через 30 дней со дня официального опубликования результатов выборов |  |  |
| 92. | Передача сведений из первого финансового отчета об общих суммах поступления и расходования средств из избирательного фонда каждого кандидата, избирательного объединения копии итоговых финансовых отчетов кандидатов, избирательных объединений в муниципальные печатные издания для опубликования | Не позднее чем через 5 дней со дня их получения ТИК | п.13 ст.56 Кодекса | ТИК |
| 93. | Опубликование сведений из первого финансового отчета об общих суммах поступления и расходования средств из избирательного фонда каждого кандидата, избирательного объединения в объеме, представленном ТИК | В десятидневный срок со дня получения переданных ТИК финансовых отчетов | п.13 ст.56 ИКТО | Редакция муниципального периодического печатного издания |
| 94. | Опубликование итоговых финансовых отчетов в полном объеме |  |  |  |
| 95. | Прекращение всех финансовых операций со специальными избирательными счетами, открываемыми для формирования избирательных фондов | В день, предшествующий дню голосования. (13 сентября 2014г.) | п.11 ст.56 Кодекса | Отделения Сберегательного Банка Российской Федерации - держатели специального избирательного счета |
| 96. | Представление в ТИК финансовых отчетов о поступлении и расходовании средств, выделенных на подготовку и проведение выборов | Не позднее, чем через 10 дней со дня голосования (не позднее 24 сентября 2014 г.) | п.6 ст.53 Кодекса | УИК |
| 97. | Представление Собранию депутатов Андреапольского района финансового отчета о поступлении и расходовании средств местного бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов | Не позднее, чем через 30 дней со дня официального опубликования общих результатов выборов | п.6 ст.53 Кодекса | ТИК |
| ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ |  |  |  |  |
| 98. | Утверждение формы избирательного бюллетеня. Определение требований к изготовлению избирательного бюллетеня | Не позднее, чем за 30 дней до дня голосования. (не позднее 14 августа 2014 г.) | подп. «л» п.11 ст.20, п.4 ст.60 Кодекса | ТИК |
| 99. | Утверждение порядка осуществления контроля за изготовлением избирательных бюллетеней |  | п.4 ст.60 Кодекса |  |
| 100. | Проведение жеребьевки в целях определения порядка размещения в избирательном бюллетене наименований и эмблем (если они были представлены) избирательных объединений, зарегистрировавших муниципальные списки кандидатов | Не позднее 21 августа 2014 г. | п.71 ст.60 Кодекса | ТИК |
| 101. | Утверждение текста избирательного бюллетеня и количества изготавливаемых избирательных бюллетеней | Не позднее, чем за 20 дней до дня голосования. (не позднее 24 августа 2014 г.) | подп. «л» п.11 ст.20, п.4 ст.60 Кодекса | ТИК |
| 102. | Распределение избирательных бюллетеней между участковыми избирательными комиссиями, установление сроков их передачи в УИК | Не позднее, чем за 20 дней до дня голосования. (не позднее 24 августа 2014 г.) | п.11 ст.60 Кодекса | ТИК |
| 103. | Изготовление избирательных бюллетеней для обеспечения голосования | Не ранее утверждения текста избирательного бюллетеня и не позднее 1 сентября 2014 г. | подп. «м» п.11 ст.20, п.2 ст.60 Кодекса | Полиграфическая организация по решению ТИК |
| 104. | Принятие решения о месте и времени получения избирательных бюллетеней от полиграфической организации территориальной избирательной комиссией | Не позднее чем за 2 дня до получения избирательных бюллетеней от полиграфической организации | п.10 ст.60 Кодекса | ТИК |
| 105. | Оповещение зарегистрированных кандидатов, их представителей, представителей избирательных объединений о месте и времени передачи избирательных бюллетеней |  | п.13 ст.60 Кодекса |  |
| 106. | Передача избирательных бюллетеней в участковые избирательные комиссии | В срок, установленный решением ТИК | п.11,12 ст.60 Кодекса | ТИК |
| 107. | Подача, прием и регистрация всех поданных заявлений (устных обращений) избирателей о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования | В любое время в течение 10 дней до дня голосования, но не позднее чем за 6 часов до окончания времени голосования (с 4 сентября до 14.00 14 сентября 2014 г.) | п.5 ст.66 ФЗ п. 2, ст.62 Кодекса | Избиратели, которые не могут по уважительной причине самостоятельно прибыть в помещение для голосования, УИК |
| 108. | Проведение досрочного голосования избирателей в помещении: территориальной комиссии участковой комиссии | За 10 -4дня до дня голосования (с 3 по 9 сентября 2014 г.) За 3-1 день до дня голосования (с 10 по 13 сентября 2014 г.) | Пункт 2 ст.65 ФЗ | УИК |
| 109. | Проведение голосования | 14 сентября 2014 г. с 8.00 до 20.00 часов по московскому времени. | п.1 ст.61 Кодекса | УИК |
| 110. | Подсчет голосов избирателей на избирательном участке и составление протокола об итогах голосования | Начинается сразу после окончания времени голосования и проводится без перерыва до установления итогов голосования на избирательном участке | п.2 ст.64 Кодекса | УИК |
| 111. | Проведение итогового заседания участковой избирательной комиссии | Сразу после окончания подсчета голосов избирателей | п.25 ст.64 Кодекса | УИК |
| 112. | Подписание протокола (протоколов) участковой избирательной комиссии об итогах голосования | После подсчета голосов избирателей, рассмотрения всех жалоб и заявлений на итоговом заседании УИК | п.25 ст.64 Кодекса | УИК |
| 113. | Выдача заверенных копий первых экземпляров протокола (протоколов) участковой избирательной комиссии об итогах голосования по требованию лиц, указанных в п.3 ст.26 Кодекса | Незамедлительно после подписания протокола об итогах голосования | п.28 ст.64 Кодекса | УИК |
| 114. | Направление первого экземпляра протокола (протоколов) участковой избирательной комиссии об итогах голосования в ТИК | Незамедлительно после подписания протокола об итогах голосования и выдачи его заверенных копий лицам, имеющим право на получение этих копий | п.29 ст.64 Кодекса | УИК |
| 115. | Определение результатов выборов | Не позднее, чем на пятый день со дня голосования. (не позднее 19 сентября 2014 г.) | п.1 ст.66 Кодекса | ТИК |
| 116. | Извещение зарегистрированного кандидата (кандидатов) об избрании | После подписания протокола о результатах выборов на территории соответствующих округов | п.5 ст.66 Кодекса | ТИК |
| 117. | Представление в ТИК копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата либо копии документов, удостоверяющих подачу в установленный срок заявления об освобождении от указанных обязанностей | В пятидневный срок со дня извещения кандидата | п. 5 ст. 66 Кодекса | Зарегистрированный кандидат, избранный депутатом |
| 118. | Направление общих данных о результатах выборов по избирательным округам в СМИ для опубликования | В течение одних суток после определения результатов выборов | п.2 ст.68 Кодекса | ТИК |
| 119. | Официальное опубликование в муниципальном периодическом печатном издании данных, содержащихся в протоколах и сводных таблицах ТИК | В течение 1 месяца со дня голосования (не позднее 14октября 2014 г.) | п.3 ст.68 Кодекса | ТИК |
| 120. | Вручение удостоверения об избрании | После официального опубликования результатов выборов и представления кандидатом копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых с замещением выборной должности, со статусом депутата | п.2 ст.69 Кодекса | ТИК |

Непосредственное выдвижение кандидатов может быть осуществлено путем самовыдвижения, выдвижения избирательным объединением (п.2 ст. 28 Кодекса)