# ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

АНДРЕАПОЛЬСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 8 февраля 2016 г. |  | № | 3/16-4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | г.Андреаполь |  |

О плане мероприятий территориальной избирательной комиссии Андреапольского района по обеспечению избирательных прав граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами, при проведении 
на территории Андреапольского района выборов в единый день голосования 18 сентября 2016 года

В целях подготовки к проведению на территории Андреапольского района выборов в единый день голосования 18 сентября 2016 года, руководствуясь Рекомендациями по обеспечению реализации избирательных прав граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами, при проведении выборов в Российской Федерации, утверждёнными постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 20.05.2015 № 283/1668-6, на основании статьи 22 Избирательного кодекса Тверской области от 07.04.2003 г. №20-ЗО территориальная избирательная комиссия Андреапольского района постановляет:

- Утвердить план мероприятий территориальной избирательной комиссии Андреапольского района по обеспечению избирательных прав граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами, при проведении на территории Андреапольского района выборов в единый день голосования 18 сентября 2016 года (прилагается).

- Направить настоящее постановление участникам его реализации.

- Разместить настоящее постановление на сайте территориальной избирательной комиссии Андреапольского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя территориальной избирательной комиссии Андреапольского района В.В.Романову.

| Председатель территориальной избирательной комиссии Андреапольского района | В.В. Романова |
| --- | --- |
| Секретарь территориальной избирательной комиссии Андреапольского района | Е.Ю. Дяченко |

|  | Приложение УТВЕРЖДЕН постановлением территориальной избирательной комиссии Андреапольского района от 8 февраля 2016 г. №3/16-4 |
| --- | --- |

ПЛАН
 мероприятий территориальной избирательной комиссии Андреапольского района по обеспечению избирательных прав граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами, при проведении на территории Андреапольского района выборов в единый день голосования 18 сентября 2016 года

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки проведения и исполнения | Ответственные за исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Организационные мероприятия |
| 1.1. | Заседания Рабочей группы по взаимодействию территориальной избирательной комиссии Андреапольского района (далее – ТИК) с территориальными подразделениями общероссийских общественных организаций инвалидов (далее – ТП ОООИ) и обеспечению избирательных прав граждан с ограниченными физическими возможностями (далее – Рабочая группа) по рассмотрению вопросов, связанных с обеспечением избирательных прав граждан с инвалидностью | весь период (при необходимости | Члены рабочей группы |
| 1.2. | Проведение совместных совещаний, консультаций с представителями ТП ОООИ, территориального отдела социальной защиты населения Андреапольского района (далее - ТОСЗН) при подготовке и для согласования документов ТИК по вопросам реализации избирательных прав граждан с инвалидностью | весь период | Члены рабочей группы, члены ТИК |
| 1.3. | Содействие участковым избирательным комиссиям Андреапольского района (далее – УИК) в обеспечении избирательных прав граждан с инвалидностью | весь период | ТИК |
| 1.4 | Участие представителей ТИК в мероприятиях, проводимых ОООИ | весь период (по отдельным обращениям) | Члены рабочей группы |
| 1.5 | Организация совещаний совместно с представителями ТОСЗН и органов местного самоуправления Андреапольского района по вопросам обеспечения избирательных прав инвалидов. | февраль, июнь-сентябрь. | Члены рабочей группы |
| 1.6 | Организация обучения членов УИК по вопросам подготовки к единому дню голосования и организации работы, связанной с особенностями реализации избирательного права граждан с инвалидностью | август | ТИК, Члены рабочей группы |
| 1.7 | Организация работы «Горячей линии» (в том числе «sms»-линии) | июль-сентябрь | ТИК |
| Организация работы по получению (уточнению) сведений об избирателях, являющихся инвалидами, включенных в списки избирателей |
| 2.1 | Актуализация базы сведений об избирателях, являющихся инвалидами | до 1 марта | ТИК, члены рабочей группы |
| 2.2 | Уточнение сведений: - об инвалидах (по категориям) в разрезе границ избирательных участков; - о количестве проживающих на территории Андреапольского района инвалидов, владеющих рельефно-точечным шрифтом Брайля, для подготовки и распространения специализированных информационных материалов о выборах 2016 года; - о местах голосования избирателей с инвалидностью (в помещении для голосования или по месту нахождения, досрочное голосование, получение открепительного удостоверения и т.п.) | весь период | ТИК совместно с ТОСЗН |
| 2.3 | Организация работы по выявлению желания и возможности избирателей, являющихся инвалидами, проголосовать досрочно в помещении избирательной комиссии или в день голосования вне помещения для голосования либо в помещении для голосования избирательного участка, а также необходимости в последнем случае организационного содействия в предоставлении специального автотранспорта, оказания специализированной помощи для инвалидов по слуху | июнь-сентябрь | Члены рабочей группы, ТИК, УИК |
| Оборудование и подготовка избирательных участков и помещений для голосования |
| 3.1 | Взаимодействие с органами местного самоуправления муниципальных образований Андреапольского района по вопросам обеспечения беспрепятственного доступа избирателей с инвалидностью к избирательным участкам в которых располагаются помещения для голосования: оборудование входов в здание с учетом потребностей избирателей с нарушением функций опорно-двигательного аппарата в том числе пользующихся креслами-колясками и инвалидов по зрению; оборудование помещений для голосования (распашные двери, перила, пандусы, специальная разметка, достаточное освещение, тактильные указатели и пр.) | Весь период | ТИК, УИК |
| 3.2 | Определение количества избирательных участков, на информационных стендах которых будет размещаться информация, выполненная крупным шрифтом и (или) с применением точечно – рельефного шрифта Брайля для слепых и слабовидящих избирателей, а также на которых будут использоваться трафареты по Брайлю для самостоятельного заполнения избирательных бюллетеней голосования избирателями-инвалидами по зрению | март - апрель | Рабочая группа, ТОСЗН |
| 3.3 | Уточнение сведений о потребности в технологическом оборудовании для инвалидов-колясочников | весь период | ТИК совместно с ТОСЗН |
| 3.4 | Уточнение сведений о потребности и количестве информационных и вспомогательных материалов для инвалидов по зрению | весь период | ТИК совместно с ТОСЗН |
| 3.5 | Оснащение избирательных участков необходимым оборудованием (специальные кабины для голосования избирателей с нарушением функций опорно-двигательного аппарата, ширмы для голосования, дополнительное освещение в кабинках для голосования и т.д.) | июнь-сентябрь | ТИК, УИК |
| 3.6 | Решение вопросов по возможности привлечения добровольцев и волонтеров в рамках реализации проекта «Выборы доступны всем» для обеспечения помощи инвалидам и пожилым избирателям в день голосования | апрель - сентябрь | ТИК |
| 3.7 | Взаимодействие с ТОСЗН по вопросам предоставления социальных автомобилей для доставки избирателей с инвалидностью для голосования в помещении для голосования | Весь период | ТИК, УИК |
| 3.8 | Решение вопросов о возможности и необходимости организация дежурства сурдопереводчиков на избирательных участках в день голосования для оказания помощи избирателям с инвалидностью по слуху | при необходимости | Члены рабочей группы, ТОСЗН, УИК |
| Организация информационно-разъяснительной деятельности, информирование избирателей, являющихся инвалидами |
| 4.1 | Организация и проведение тематических бесед, выступлений, встреч по разъяснению избирательного законодательства среди инвалидов в Комплексных центрах социального обслуживания населения (далее – КЦСОН), доме престарелых, по месту жительства и в местах временного пребывания инвалидов | июнь-сентябрь | Члены рабочей группы, ТИК, УИК, ТОСЗН |
| 4.2 | Информирование избирателей с инвалидностью о деятельности избирательных комиссий всех уровней по обеспечению максимальной открытости и гласности избирательного процесса, о новациях избирательного законодательства Российской Федерации и Тверской области и об особенностях голосования различных категорий избирателей с инвалидностью с использованием печатных и электронных средств массовой информации (далее – СМИ), сайта ТИК в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | весь период | Члены рабочей группы, ТИК, системный администратор КСА ТИК |
| 4.3 | Освещение деятельности ТИК по вопросам обеспечения избирательных прав инвалидов в печатных и электронных СМИ, размещение информационно-новостных материалов на сайте ТИК, в т.ч. наполнение раздела «Ресурс для слабовидящих» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | Весь период | ТИК, системный администратор КСА ТИК |
| 4.4 | Распространение информационных материалов, избирательной комиссии Тверской области и ЦИК России о подготовке и проведении выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва, Губернатора Тверской области, депутатов Законодательного Собрания Тверской области шестого созыва в ТОСЗН, отделении Пенсионного фонда РФ (далее - ПФ РФ), библиотеках, местах временного пребывания избирателей | август-сентябрь | Члены рабочей группы |
| 4.5 | Обеспечение трансляций на местных СМИ изготовленных ИКТО информационных видеороликов о выборах Губернатора Тверской области и выборов депутатов Законодательного Собрания Тверской области шестого созыва (с бегущей текстовой строкой) | Весь период | ТИК,СМИ |
| 4.6 | Доведение результатов выборов до избирателей, являющихся инвалидами | сентябрь | ТИК |
| Обобщение практики |
| 5.1. | Обобщение сведений от УИК о подготовке и проведении выборов в единый день голосования 18 сентября 2016 года, в т.ч. о мероприятиях, проводимых ТИК, УИК по обеспечению избирательных прав граждан с инвалидностью: | август-октябрь | ТИК, члены рабочей группы, УИК |
|  | - об оборудовании избирательных участков для голосования избирателей, являющихся инвалидами; | до 29 августа |  |
|  | - о практике работы по информированию избирателей, являющихся инвалидами в т.ч. собственные информационные материалы (при наличии), публикации, фотографии, о работе «горячей линии» и пр.; | до 2 сентября |  |
|  | - о реализации проекта привлечения добровольцев для обеспечения помощи инвалидам и пожилым избирателям в день голосования «Выборы доступны всем» | до 23 сентября |  |
|  | - информация по количественному учету избирателей с инвалидностью (по категориям инвалидности), принявших участие в голосовании в помещениях для голосования избирательных участков и вне помещений для голосования. | до 23 сентября |  |
| 5.2 | Подготовка информации в ИКТО о практике работы ТИК по реализации избирательных прав граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами в период подготовки и проведения выборов 18 сентября 2016 года | По запросу | ТИК |