Приложение

к постановлению территориальной избирательной комиссии

Андреапольского района

от 30 июля 2019 года № 100/852-4

План мероприятий

территориальной избирательной комиссии Андреапольского района по подготовке и проведению 
выборов депутатов Думы Андреапольского муниципального округа Тверской области первого созыва

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Осуществление контроля за соблюдением избирательных прав граждан Российской Федерации при подготовке и проведении выборов |
| 1.1 | Размещение на сайте территориальной избирательной комиссии (далее – ТИК) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации о назначении выборов депутатов Думы Андреапольского муниципального округа Тверской области первого созыва (далее – выборы 20 октября 2019 года) и дате голосования | не позднее 2 августа 2019 года | Председатель ТИК |
| 1.2. | Разработка Календарного плана основных мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Думы Андреапольского муниципального округа Тверской области первого созыва 20 октября 2019 года (далее – Календарный план) | не позднее 2 августа 2019 года | Председатель ТИК |
| 1.3. | Направление сведений о назначении выборов в Управление Минюста РФ по Тверской области, Управление Роскомнадзора по Тверской области, избирательную комиссию Тверской области, администрацию Андреапольского района | По мере принятия и официального опубликования решения о назначении выборов | Председатель ТИК |
| 1.4. | Контроль соблюдения установленных сроков осуществления избирательных действий по подготовке и проведению выборов 20 октября 2019 года | В соответствии с Календарным планом, с учётом окончания сроков проведения конкретных избирательных действий | Председатель, заместитель председателя, секретарь ТИК |
| 1.5. | Рассмотрение обращений о нарушениях избирательных прав граждан, поступивших в ходе подготовки и проведения выборов 20 октября 2019 года | Весь период избирательной кампании | Рабочая группа ТИК по рассмотрению обращений участников избирательного процесса |
| 1.6. | Рассмотрение жалоб на решения и действия (бездействие) участковых избирательных комиссий | В сроки, установленные законом (при поступлении жалоб) | Рабочая группа ТИК по рассмотрению обращений участников избирательного процесса |
| 1.7. | Контроль за рассмотрением участковыми избирательными комиссиями обращений о нарушениях избирательных прав граждан, поступивших в ходе подготовки и проведения выборов 20 октября 2019 года | Весь период избирательной кампании | Рабочая группа ТИК по рассмотрению обращений участников избирательного процесса |
| 1.8. | Взаимодействие с правоохранительными, налоговыми органами, территориальным подразделением УФМС по Тверской области, другими органами и организациями при проведении проверки сведений, представляемых кандидатами, а также по другим вопросам подготовки и проведения выборов 20 октября 2019 года | Весь период избирательной кампании | Председатель ТИК |
| 1.9. | Взаимодействие с избирательными объединениями по вопросам их участия в выборах 20 октября 2019 года | Август-октябрь 2019 года | Председатель ТИК |
| 1.10. | Взаимодействия с территориальными отделениями общероссийских общественных организаций инвалидов, органами социальной защиты по вопросам, связанным с обеспечением реализации и защиты прав граждан с ограниченными физическими возможностями | Август-октябрь 2019 года | Рабочая группа ТИК по обеспечению избирательных прав инвалидов |
| 1.11. | Взаимодействие со средствами массовой информации по вопросам информационного обеспечения выборов 20 октября 2019 года | Весь период избирательной кампании | Председатель, секретарь ТИК |
| 1.12. | Заслушивание на заседании ТИК информации о работе по обеспечению избирательных прав граждан при подготовке и проведении выборов 20 октября 2019 года | Сентябрь-октябрь 2019 года (не менее двух раз) | Рабочие группы ТИК по направлениям деятельности |
| Раздел 2. Оказание правовой, методической, информационной, организационно – технической помощи участковым избирательным комиссиям в подготовке и проведении выборов |
| 2.1. | Оказание содействия участковым избирательным комиссиям в осуществлении мероприятий по подготовке и проведению выборов 20 октября 2019 года, в том числе: |  |  |
| 2.1.1. | Оказание содействия в организации взаимодействия с правоохранительными органами по вопросам контроля за соблюдением порядка проведения предвыборной агитации в период подготовки и проведения выборов 20 октября 2019 года | Сентябрь-октябрь 2019 года | Председатель, заместитель председателя ТИК |
| 2.1.2. | Оказание содействия по взаимодействию с органами социальной защиты населения, органами местного самоуправления, общественными организациями по вопросам обеспечения избирательных прав отдельных категорий избирателей (избиратели с ограниченными физическими возможностями (инвалиды); впервые голосующие избиратели; молодёжь и др.) | Сентябрь-октябрь 2019 года | Члены ТИК |
| 2.1.3. | Оказание консультационной и методической помощи по вопросам подготовки и проведения выборов 20 октября 2019 года | Сентябрь-октябрь 2019 года | Члены ТИК |
| 2.1.4. | Обеспечение участковых избирательных комиссий текстами нормативных актов, регулирующих порядок подготовки и проведения голосования, информационными и методическими материалами по вопросам подготовки и проведения выборов 20 октября 2019 года, бланками и образцами документов, необходимых для проведения голосования и подведения его итогов. | Сентябрь-октябрь 2019 года | Председатель, заместитель председателя, секретарь ТИК |
| 2.2. | Организация и проведение обучения и тестирования членов участковых избирательных комиссий и лиц, зачисленных в резерв составов участковых комиссий | В соответствии с планом-графиком обучения в 2019 году | Председатель, секретарь ТИК |
| 2.3. | Обеспечение оснащения участковых избирательных комиссий технологическим и иным необходимым оборудованием, проверка их готовности к проведению выборов 20 октября 2019 года | Весь период избирательной кампании | Председатель, заместитель председателя ТИК |
| 2.4. | Взаимодействие с органами местного самоуправления и операторами связи по вопросам оснащения участковых избирательных комиссий средствами связи, проверка их готовности к проведению выборов 20 октября 2019 года | Весь период избирательной кампании | Председатель, заместитель председателя ТИК |
| Раздел 3. Информационное и медийное сопровождение подготовки и проведения выборов |
| 3.1. | Реализация мероприятий Плана информационно-разъяснительной деятельности ТИК в период проведения выборов 20 октября 2019 года. | Весь период избирательной кампании, в соответствии с Планом мероприятий информационно-разъяснительной деятельности | Председатель, члены ТИК |
| 3.2. | Подготовка и размещение на сайте ТИК информационных сообщений о ходе подготовки и проведения выборов 20 октября 2019 года | Весь период избирательной кампании; в день голосования – каждые два часа с 8:00 и до подписания итоговых протоколов | Председатель ТИК, системный администратор КСА ГАС «Выборы» |
| 3.3. | Организации работы телефона «горячей линии» для обращений избирателей | Август – октябрь 2019 года | Председатель, заместитель председателя ТИК |
| 3.4. | Участие членов ТИК во встречах с избирателями, совещаниях, иных информационных мероприятиях по вопросам подготовки и проведения выборов 20 октября 2019 года | Август-октябрь 2019 года | Председатель, члены ТИК |
| 3.5. | Разработка макетов и обеспечение изготовления печатной продукции информационного характера для избирателей (календари, плакаты, баннеры и др.) | Август-сентябрь 2019 года | Председатель, члены ТИК |
| 3.6. | Подготовка и направление в средства массовой информации разъяснительных и информационных материалов о выборах 20 октября 2019 года | Август-октябрь 2019 года | Председатель, члены ТИК |
| 3.7. | Направление в средства массовой информации для опубликования общих данных о результатах выборов по избирательным округам | В течение одних суток после определения результатов выборов | Председатель ТИК |
| 3.8. | Официальное опубликование в муниципальном периодическом печатном издании данных, содержащихся в протоколах и сводных таблицах ТИК по избирательным округам | В течение 1 месяца со дня голосования | Председатель ТИК |

| Раздел 4. Использование технических средств, применение технологии ускоренного ввода данных протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования |
| --- |
| 4.1. | Обеспечение использования и эксплуатации комплекса средств автоматизации Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» (ГАС «Выборы») в соответствии с установленными нормативно-техническими требованиями | Весь период избирательной кампании | Председатель ТИК |
| 4.2. | Определение перечня избирательных участков, где предполагается применение специального программного обеспечения для изготовления протоколов об итогах голосования с использованием с использованием машиночитаемого кода (далее – QR-код) | Август 2019 года | Председатель, заместитель председателя, секретарь ТИК |
| 4.3. | Взаимодействие с органами местного самоуправления по вопросам обеспечения участковых избирательных комиссий средствами оргтехники, соответствующими требованиям использования специального программного обеспечения для изготовления протоколов об итогах голосования с использованием QR-кода | Весь период | Председатель, заместитель председателя ТИК, системный администратор КСА ГАС «Выборы» |
| 4.4. | Организация и проведение обучения операторов специального программного обеспечения для изготовления протоколов об итогах голосования с использованием QR-кода из числа членов участковой избирательной комиссии | Сентябрь-октябрь 2019 года | Председатель, заместитель председателя ТИК, системный администратор КСА ГАС «Выборы» |
| 4.5. | Взаимодействие с организациями связи, государственными органами и органами местного самоуправления по вопросам организации видеонаблюдения в день голосования в помещениях, предоставляемых избирательной комиссии | Август-октябрь 2019 года | Председатель, члены ТИК, ответственные за работу со средствами видеонаблюдения |
| Раздел 5. Анализ итогов избирательной кампании |
| 5.1. | Подготовка информации о предварительных результатах выборов 20 октября 2019 года | В течение двух суток после определения результатов выборов | Председатель ТИК |
| 5.2. | Подготовка аналитической справки о применении технологии ускоренного ввода данных протоколов участковых комиссий об итогах голосования в ГАС «Выборы» с использованием QR-кода при проведении выборов 20 октября 2019 года | В течение 10 дней со дня голосования | Председатель ТИК |
| 5.3. | Анализ поступивших в территориальную и участковые избирательные комиссии в период подготовки и проведения выборов 20 октября 2019 года жалоб и обращений, результатов их рассмотрения. | В течение одного месяца после дня голосования | Председатель ТИК, члены Рабочей группы по рассмотрению обращений участников избирательного процесса |
| 5.4. | Обобщение практических вопросов взаимодействия ТИК с органами государственной власти и местного самоуправления, учреждениями и организациями по вопросам подготовки и проведения выборов 20 октября 2019 года. Составление аналитических справок и отчетов. | В течение двух месяцев после дня голосования (по запросам – в срок, указанный в запросе) | Председатель ТИК |